花蓮縣壽豐國民小學109年度推動環境教育計劃書

壹、依據：本校109年度環境教育計畫

貳、執行期間：109年1月～109年12月

參、計畫目標及策略：

一、階段目標：

（一）鼓勵師生假期中進行國內生態旅遊或參加環境教育研習活動。

（二）結合學校環境特色，研發環境教育本位課程-生態遊學課程。

（三）繪製社區生態地圖，啟發學生愛護鄕里自然資源。

（四）秉持戶外博物館理念，結合社區自然環境，進行戶外環境教育解說活動。

（五）帶領學生參與世界河川日活動，進行水質檢測，培養學生愛護河川的正確觀念和技能。

（六）每月進行環境主題教學和環保技能教導，落實行動於日常生活中。

﹙七﹚營造綠色學校協力團隊，共同經營永續生態校園。

﹙八﹚宣導珍惜資源、節能減碳，教導學生身體力行。

﹙九﹚推廣生態旅遊，並進行本校生態教學區師生現場教學體驗。

（十）規劃本校環境教育本位課程-土石流防治，並進行簡報教學和現場解說。

（十一）節水省電，達到水源不缺，電費負成長目標，落實能源教育。

二、執行工作項目、內容及策略

| 月份主題 | 執行工作項目 | 預定日期 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 109年01月 （走讀台灣） | 1.鼓勵教師加入環境教育專業成長團體或參加環境教育研習。 2.鼓勵老師進行環境議題行動研究。 3.介紹國內生態旅遊建議地點和特色。 | 寒假期間 | 教導處 |
| 109年02月 （社區生態探索） | 1.配合運用社區資源進行環境教育活動。 2.環境教育本位課程-白鮑溪淨溪課程。 | 寒假期間 | 教導處 |
| 109年03月 （愛護校園） | 1.參與植樹節活動，進行校園植樹活動。 2.飲用水體定期取樣送檢，並委請維護廠商依約定期到校維護飲水設備。 3.環境教育主題教學-植樹節的由來與植樹活動。 | 109.03 每季 109.03.12 | 自然科任 總務處 自然科任 |
| 109年04月 （綠色行腳） | 1.環境教育主題教學-認識電力設施。 2.辦理環境教育校外教學解說。 | 109.03.24 109.03.24 | 自然科任 訓導組 |
| 109年04月 （清淨家園全校動員） | 1.配合花蓮縣環保小局長選拔，辦理壽豐國小『環保小局長』選拔活動。 2.配合國家清潔週進行校園及社區環境打掃。 3.環境教育主題教學-認識合成化學清潔劑。 | 109.04.07 109.04.14 109.04.21 | 教務組 教導處 訓導組 自然科任 |
| 109年05月 （資源回收利用） | 1.環境教育主題教學-環保肥皂製作 2.建立校園垃圾減量，資源回收系統，並推行回收教科書、參考書等。 3.擴大廢電池回收宣導活動。 | 109.05.05 經常 109.05.12 | 自然科任 教導處 教務組 |
| 109年06月 （環境教育） | 1.舉辦環境教育學藝競賽〈社區生態地圖繪製、攝影、有獎徵答）。 2.環境教育主題教學-認識樹爺爺 | 109.06.08 109.06.15 | 各科教師 教務組 自然科任 |
| 109年07月 （資源回收利用） | 1.設置修繕落葉堆肥區。 2.改善風雨教室前透水舖面。 | 109.07.23 109.07.30 | 總務處 總務處 |
| 109年08月 （關懷社區環境） | 1.運用社區資源進行環境教育活動。 2.環保服務隊執行社區服務-淨溪活動。 | 經常 109.08.13 | 各科教師 訓導組 訓導組 |
| 109年09月 （永續生態校園） | 1.召開「環境教育保護小組」會議。 2.依據學校環境教育現況自評表及參考綠色學校評量項目，繼續執行環境教育計劃書。 3.已申請綠色學校掛牌。 4.執行校園綠化美化，至少増種三十株植物。 5.整合家長及社區資源參與校園環境經營。 6.辦理環境教育校外教學活動。 7.環境主題教學-認識外來生物危害。 | 109.09.04 109.09.04 109.09.04 109.09.11 109.09.11 109.09.24 109.09.24 | 環保小組 環保小組 環保小組 總務處 總務處 訓導組 自然科任 |
| 109年10月 （珍惜資源、節能減碳） | 1.加強本土植栽，形成生態綠籬。 2. 環境教育主題教學-認識電力設施。 3.改善學校飲用水設施，提高用水品質。 4.宣導本校省電節水措施，並進行考評。 5.環境主題教學-珍愛地球.節能減碳。 | 109.10.03 109.10.18 109.10.02 109.10.02 109.10.15 | 總務處 自然科任 教務組 總務處 自然科任 |
| 109年11月 （生態課程） | 1.環境主題教學-社區生態旅遊巡禮活動。 2.設置水生池植物教學園。 3.辦理認識校園及社區植物活動。 | 109.11.06 109.11.09 109.11.19 | 自然科任總務處 訓導組 |
| 109年12月 （防治土石流） （防災教育） | 1.環境教育-風災土石流防治教學。 2.環境教育-校園防災（地震、火災）防治教學。 | 109.12.10 109.12.20 | 自然科任訓導組 自然科任 |

參、預期效益

一、檢視學校和社區既有環境條件，發揮本校地理環境利基，達成學校今年具體可及的努力目標。

二、實踐年度環境教育計劃，按照工作期程落實各項環教措施，教導學生保護及改善環境所需具體可行的知識、態度、技能及價值觀。

三、透過申請掛牌及達成目標的過程，凝聚校內師生、家長投入環境教育，營造綠色學校協力團隊及永續生態校園。

四、經由學校師生及家長的參與，共創符合生態原則、安全舒適，且具本土性的校園環境。

五、做到結合社區發展協會，以具體可行之環境教育策略，共同推動社區環境照顧，提昇社區的生活環境品質。

肆、執行與考核

一、承辦人配合有關資料訂定環境教育實施計劃，年度結束後進行檢討和成果提報。

二、每年度整理環境教育成果，接受縣教育處、環保主管指導和考評。

三、爭取綠色學校伙伴識別標誌獎牌及年度識別牌順利掛牌。

四、推薦實踐環保績優教師及學生，參與「推動環保有功學校、教師及學生」遴選表揚活動。

伍、經費來源：學校自有經費相關科目項下支付。

陸、本計劃經校務會議通過後報請校長核可後並實施，修正時亦同。

承辦人：楊宗憲          教導主任：王忠舉          校長：陳仙萱